## Hoja 1
PLAZA AGRICOLA VIRTUAL
Plan general |  | SEGUNDO CICLO
[5 empty] | (Valor planeado) |  |  | (Valor ganado)
Número | Responsable | Tarea | Horas planeadas | Horas acumuladas | VP | VP acumulado | Semana terminación | VG | VG acumulado | Semana de terminacion real | Tiempo real
1 | [Corregir actividades y tareas de la iteración anterior] | Jonathan Cortes | 2 | 2 | 4,00% | 4,00% | 4 | 12,50% | 12,50% | 4 | 2
2 | [Modificación del logo y estilo de la plataforma] | Brian Castillo | 2 | 4,00 | 4,00% | 8,00% | 4 | 18,75% | 31,25% | 4 | 3
3 | [Especificación de Caso de Uso Producto] | Yoiner Tabares | 2 | 6,00 | 4,00% | 12,00% | 4 | 12,50% | 43,75% | 4 | 2
4 | [Diagrama de clases Casos de Uso Productos] | Jonathan Cortes | 3 | 9,00 | 6,00% | 18,00% | 4 | 12,50% | 56,25% | 4 | 2
5 | [Diseño del Diagrama de Base de Datos Productos] | Juan Gabriel Oyola Cardona | 3 | 11,00 | 6,00% | 24,00% | 4 | 28,13% | 84,38% | 4 | 4.5
6 | [Implementación de la Base de Datos Productos] | Yoiner Tabares | 2 | 14,00 | 4,00% | 28,00% | 4 | 14,06% | 98,44% | 4 | 2.25
7 | [Formato de Contrato Productos] | Brian Castillo | 2 | 16,00 | 4,00% | 32,00% | 4 | 12,50% | 110,94% | 4 | 2
8 | [Implementación formulario Inicio Productos] | Juan Gabriel Oyola Cardona | 2 | 18,00 | 4,00% | 36,00% | 5
9 | [Diseño Pruebas Producto] | Brian Castillo | 2 | 20,00 | 4,00% | 40,00% | 5
10 | [Ejecución de pruebas de Producto] | Jonathan Cortes | 2 | 22,00 | 4,00% | 44,00% | 5
11 | [Especificación de Caso de Uso Producto para la venta] | Juan Gabriel Oyola Cardona | 2 | 24,00 | 4,00% | 48,00% | 5
12 | [Diagrama de clases Casos de Uso Productos para la venta] | Jonathan Cortes | 2 | 26,00 | 4,00% | 52,00% | 5
13 | [Diagrama de secuencia Productos para la venta] | Brian Castillo | 3 | 29,00 | 6,00% | 58,00% | 5
14 | [Diseño del Diagrama de Base de Datos de Productos para la venta] | Yoiner Tabares | 3 | 32,00 | 6,00% | 64,00% | 5
15 | [Implementación de la Base de Datos de Productos para la venta] | Juan Gabriel Oyola | 3 | 35,00 | 6,00% | 70,00% | 6
16 | [Formato de Contrato Productos para la venta] | Yoiner Tabares | 2 | 37,00 | 4,00% | 74,00% | 6
17 | [Implementación formulario Inicio Productos para la venta] | Brian Castillo | 2 | 39,00 | 4,00% | 78,00% | 6
18 | [Diseño Pruebas Producto para la venta] | Jonathan Cortes | 2 | 41,00 | 4,00% | 82,00% | 6
19 | [Ejecución de pruebas de Producto para la venta] | Yoiner Tabares | 2 | 43,00 | 4,00% | 86,00% | 6
20 | [Especificación de Caso de Uso Producto para la compra] | Brian Castillo | 3 | 46,00 | 6,00% | 92,00% | 6
21 | [Diagrama de clases Casos de Uso Productos para la venta] | Juan Gabriel Oyola | 2 | 48,00 | 4,00% | 96,00% | 6
22 | [Diseño del Diagrama de Base de Datos Productos para la venta] | Jonathan Cortes | 2 | 50,00 | 4,00% | 100,00% | 6
| TOTAL = |  | 50,00 |  | 100,00%
|  |  | Total Iteración | Total Tiempo
|  | Yoiner | 11,00
|  | Brian | 14
|  | Jonathan | 13,00
|  | JuanGOCX | 12,00
|  | Total | 50,00
PLAZA AGRICOLA VIRTUAL
Plan general |  |  | ACTIVIDADES ADICIONALES
[5 empty] | (Valor planeado) |  |  | (Valor ganado)
Número | Tarea | Responsable | Horas planeadas | Horas acumuladas | VP | VP acumulado | Semana terminación | VG | VG acumulado | Semana de terminacion | Tiempo real
1 | [Implementación de la Base de Datos Productos para la venta] | Jonathan Cortes | 2 | 2,00
2 | [Formato de Contrato Productos para la venta] | Juan Gabriel Oyola | 2 | 4,00
3 | [Implementación formulario Inicio Productos para la venta] | Yoiner Tabares | 2 | 6,00
4 | [Diseño Pruebas Producto para la venta] | Brian Castillo | 2 | 8,00
5 | [Ejecución de pruebas de Producto para la venta] | Jonathan Cortes | 2 | 10,00
| [Corregir actividades y tareas de la iteración anterior] | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| [Modificación del logo y estilo de la plataforma] | 2 | 3 | #REF! | #REF!
| [Especificación de Caso de Uso Producto] | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| [Diagrama de clases Casos de Uso Productos] | 3 | 2 | #REF! | #REF!
| [Diseño del Diagrama de Base de Datos Productos] | 3 | 4.5 | #REF! | #REF!
| [Implementación de la Base de Datos Productos] | 2 | 2.25 | #REF! | #REF!
| [Formato de Contrato Productos] | 2 | 2 | #REF! | #REF!
Note on F4: Valor Planeado
Note on G4: Valor Planeado Acumulado
Note on I4: Valor Ganado
Note on J4: Valor Ganado Acumulado
Note on F38: Valor Planeado
Note on G38: Valor Planeado Acumulado
Note on I38: Valor Ganado
Note on J38: Valor Ganado Acumulado